## Обобщена информация
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Мониторингов доклад на проект: “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”
Обобщена информация за добавено и приспаднато годишно потребление на електроенергия , влиящо върху отчитане на постигнатите икономии, което се отразява в базовото (нормализирано) годишно потребление на енергия, в kWh
Наименование | Общо годишно потребление /kWh/
Добавено потребление на консуматори свързани към системата за улично осветление | 321047.3218
Инсталирани нови точки за захранване на осветители спрямо обследване, допълнително заложени осветители в проект с цел удовлетворяване на изискванията, завишена мощност спрямо първоначално предвидената и добавени осветители по искане на Възложителя | 316679.398
Допълнителна годишна работа на системата спрямо заложеното в договора | 4367.9238
Премахнато потребление на консуматори отпаднали от системата за улично осветление | -21614.4516
Премахнати консуматори, осветители със занижена мощност спрямо първоначално предвидената, участъци отпаднали за по-голям период | -21614.4516
Общо годишно потребление, което се отразява в базовото (нормализирано) годишно потребление на енергия, в kWh | 299432.8702

## Часове работа на системата
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Мониторингов доклад на проект: “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”
Обобщена информация за работата на Системата за улично осветление, час/годишно
Дата и Час на Записа | Работни часове | Работни минути
01.05.2023-31.05.2023 | 276 | 30
01.06.2023-30.06.2023 | 245 | 26
01.07.2023-31.07.2023 | 261 | 56
01.08.2023-31.08.2023 | 295 | 53
01.09.2023-30.09.2023 | 331 | 45
01.10.2023-31.10.2023 | 386 | 33
01.11.2023-30.11.2023 | 390 | 5
01.12.2023-31.12.2023 | 448 | 20
01.01.2024-31.01.2024 | 437 | 39
01.02.2024-28.02.2024 | 377 | 55
01.03.2024-31.03.2024 | 361 | 59
01.04.2024-30.04.2024 | 305 | 19
Общо | 4112 | 440
Годишни работа, час | 4112 | 7.3333
Обща работа на системата, часа/годишно | 4119.3333

## Добавени консуматори
ПРИЛОЖЕНИЕ 2, т.1
Мониторингов доклад на проект: “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”
Инсталирани нови точки за захранване на осветители спрямо обследване, допълнително заложени осветители в проект с цел удовлетворяване на изискванията, завишена мощност спрямо първоначално предвидената и добавени осветители по искане на Възложителя
| КОНСУМАТОРИ | Мярка бр. | Единична мощност,W | Обща инсталирана мощност, kW | Годишни часове работа | Обща годишна консумация, kWh
| Коледна украса |  |  |  |  | 2176.1898
| Коледни светлинни пана | 123 | 15 | 1845 | 884.63 | 1632.1424
|  | 1 | 150 | 150 | 884.63 | 132.6945
|  | 1 | 45 | 45 | 884.63 | 39.8083
|  | 12 | 35 | 420 | 884.63 | 371.5446
|  | 25 | 10 | 250 | 884.63 | 221.1575
| Информационни табла градски транспорт |  |  |  |  | 131400
| Информационни табла градски транспорт | 75 |  | 1752 |  | 131400
| Поливни системи |  |  |  |  | 12.48
| Половна система тревни площи паметник Коня | 1 | 40 | 40 | 312 | 12.48
| Осветление |  |  |  |  | 22241.8323
| Осветление паметник Коня и тревни площи около него | 4 | 140 | 560 | 4119.3333 | 2306.8267
|  | 83 | 12 | 996 | 4119.3333 | 4102.856
| Фасадно осветление Априловска Гимназия | 52 | 10 | 520 | 3163.78 | 1645.1656
| Осветление спортно игрище на ул.Видима | 2 | 30 | 60 | 4119.3333 | 247.16
|  | 8 | 100 | 800 | 4119.3333 | 3295.4667
| Указателни стрелки кръгово Колелото | 16 | 1.5 | 24 | 4119.3333 | 98.864
| Осветление двор ДГ Младост | 16 | 30 | 480 | 4119.3333 | 1977.28
| Указателни стрелки кръгово Технополис | 16 | 1.5 | 24 | 4119.3333 | 98.864
| ТП Васил Левски междублоково пространство ул.Ивайло | 4 | 11 | 44 | 4119.3333 | 181.2507
| Указателни стрелки кръгово Лидъл | 16 | 1.5 | 24 | 4119.3333 | 98.864
| Указателни стрелки кръгово Консултативна | 32 | 1.5 | 48 | 4119.3333 | 197.728
| Осветление паметник Емануил Манолов пред Дом на Културата | 4 | 200 | 800 | 4119.3333 | 3295.4667
| Осветление двор ДГ Явор | 15 | 40 | 600 | 4119.3333 | 2471.6
| Указателни стрелки кръгово Шивара | 16 | 1.5 | 24 | 4119.3333 | 98.864
| Осветление двор ДГ Дъга | 12 | 40 | 480 | 4119.3333 | 1977.28
| Указателни стрелки кръгово Гаров площад | 24 | 1.5 | 36 | 4119.3333 | 148.296
| Пешеходни пътеки |  |  |  |  | 20267.12
| Допълнително осветление пешеходни пътеки | 45 | 80 | 3600 | 4119.3333 | 14829.6
|  | 5 | 120 | 600 | 4119.3333 | 2471.6
|  | 9 | 80 | 720 | 4119.3333 | 2965.92
| Допълнителни проекти |  |  |  |  | 91561.319
| Инфраструктурни проекти изпълнени след стартиране на договора за „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат“ | 30 | 35 | 1050 | 4119.3333 | 4325.3
|  | 6 | 100 | 600 | 4119.3333 | 2471.6
|  | 2 | 11 | 22 | 4119.3333 | 90.6253
|  | 8 | 11 | 88 | 4119.3333 | 362.5013
|  | 10 | 17 | 170 | 4119.3333 | 700.2867
|  | 23 | 24 | 552 | 4119.3333 | 2273.872
|  | 21 | 30 | 630 | 3523.87 | 2220.0381
|  | 5 | 17 | 85 | 3110.62 | 264.4027
|  | 6 | 11 | 66 | 3110.62 | 205.3009
|  | 6 | 30 | 180 | 2213.2 | 398.376
|  | 26 | 17 | 442 | 2213.2 | 978.2344
|  | 33 | 17 | 561 | 2144.93 | 1203.3057
|  | 8 | 30 | 240 | 2144.93 | 514.7832
| Инфраструктурни проекти не обхванати в доклада за енергийна ефективност на уличното осветление на гр.Габрово | 5 | 150 | 750 | 4119.3333 | 3089.5
|  | 6 | 139 | 834 | 4119.3333 | 3435.524
|  | 9 | 120 | 1080 | 4119.3333 | 4448.88
|  | 162 | 80 | 12960 | 4119.3333 | 53386.56
|  | 17 | 70 | 1190 | 4119.3333 | 4902.0067
|  | 16 | 50 | 800 | 4119.3333 | 3295.4667
|  | 17 | 35 | 595 | 4119.3333 | 2451.0033
|  | 12 | 11 | 132 | 4119.3333 | 543.752
| Допълнителни монтирани осветителни тела съгласно възлагане |  |  |  |  | 10282.2462
| Линията от Културния дом до Църквата - ретрофит | 4 | 17 | 68 | 4119.3333 | 280.1147
| ул. Градище | 4 | 17 | 68 | 4119.3333 | 280.1147
| ул. Винпром | 6 | 17 | 102 | 4119.3333 | 420.172
| ул. Индустриална по проект 17W монтирани 30W | 28 | 13 | 364 | 4119.3333 | 1499.4373
| бул. Априлов | 13 | 55 | 715 | 4119.3333 | 2945.3233
| Тролейбуснсо депо | 10 | 30 | 300 | 4119.3333 | 1235.8
| Преспа | 1 | 17 | 17 | 4119.3333 | 70.0287
| ул. Никола Войновски | 6 | 30 | 180 | 4119.3333 | 741.48
| ул. Златарска | 2 | 17 | 34 | 4119.3333 | 140.0573
| ул. Коста Евтимов | 1 | 30 | 30 | 4119.3333 | 123.58
| Столетов | 3 | 30 | 90 | 4119.3333 | 370.74
| Ген. Джеронски | 1 | 17 | 17 | 4119.3333 | 70.0287
| Нова Махала | 1 | 17 | 17 | 4119.3333 | 70.0287
| Хемус | 1 | 17 | 17 | 4119.3333 | 70.0287
| кв. Чехлевци | 2 | 17 | 34 | 4119.3333 | 140.0573
| ул. Върба | 2 | 17 | 34 | 3846.38 | 130.7769
| ул. Зюмбюл | 2 | 17 | 34 | 1232.35 | 41.8999
| До църква успение Богородично | 1 | 11 | 11 | 890.98 | 9.8008
| Кръгово Консултативна поликлиника стари осветителни тела 70W, новомонтирани осветителни тела 80W | 21 | 10 | 210 | 4119.33 | 865.0593
| ул. Радецка стари осветителни тела 13W, новомонтирани осветителни тела 24 W | 20 | 11 | 220 | 2577.9 | 567.138
| Фестивал реките на града |  |  |  |  | 210.58
| ул. Роса | 1 | 17 | 17 | 361.58 | 6.1469
| Допълнителни консуматори предвидени в проекта |  |  |  |  | 38738.2107
| ЕСМ1-Подмяна на осветителни тела като част от изграждане на енергоефективни дейности на територията на гр. Габрово |  |  |  |  | 553395.3593
| ЕСМ1-Подмяна на осветителни тела като част от изграждане на енергоефективни дейности на територията на гр. Габрово | 3328 | 17 | 56576 | 4119.3333 | 233055.4027
|  | 859 | 30 | 25770 | 4119.3333 | 106155.22
|  | 318 | 40 | 12720 | 4119.3333 | 52397.92
|  | 224 | 55 | 12320 | 4119.3333 | 50750.1867
|  | 105 | 75 | 7875 | 4119.3333 | 32439.75
|  | 980 | 11 | 10780 | 4119.3333 | 44406.4133
|  | 18 | 17 | 306 | 4119.3333 | 1260.516
|  | 12 | 75 | 900 | 4119.3333 | 3707.4
|  | 190 | 13 | 2470 | 4119.3333 | 10174.7533
|  | 272 | 17 | 4624 | 4119.3333 | 19047.7973
| Доклад за енергийна ефективност на уличното осветление на гр.Габрово |  |  |  |  | 514657.1487
| Доклад за енергийна ефективност на уличното осветление на гр.Габрово | 64 | 74 | 4736 | 4119.3333 | 19509.1627
|  | 91 | 60 | 5460 | 4119.3333 | 22491.56
|  | 79 | 50 | 3950 | 4119.3333 | 16271.3667
|  | 458 | 41 | 18778 | 4119.3333 | 77352.8413
|  | 395 | 34.5 | 13627.5 | 4119.3333 | 56136.215
|  | 29 | 28.5 | 826.5 | 4119.3333 | 3404.629
|  | 182 | 25 | 4550 | 4119.3333 | 18742.9667
|  | 134 | 20.5 | 2747 | 4119.3333 | 11315.8087
|  | 3270 | 16.5 | 53955 | 4119.3333 | 222258.63
|  | 9 | 16 | 144 | 4119.3333 | 593.184
|  | 214 | 20 | 4280 | 4119.3333 | 17630.7467
|  | 1006 | 10.5 | 10563 | 4119.3333 | 43512.518
|  | 11 | 120 | 1320 | 4119.3333 | 5437.52
| Обща годишна консумация, kWh |  |  |  |  | 316679.398
* Справката не грантира пълен обхват и параметри на всички инсталирани консуматори

## Допълнителни часове работа
ПРИЛОЖЕНИЕ 2, т.2
Мониторингов доклад на проект: “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”
Допълнителна годишна работа на системата спрямо заложеното в договора
Общо потребение на електроенергия, kWh | 930669
Годишна работа на Системата (часове) | 4119.3333
Инсталирана мощност, kW | 225.9271
Годишна работа на Системата по договор (часове) | 4100
Допълнителна годишната работа на Системата (часове) | 19.3333
Потребена мощност за допълнителните часове работа на Сиситемата, kWh | 4367.9238

## Премахнати консуматори
ПРИЛОЖЕНИЕ 2, т.3
Мониторингов доклад на проект: “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”
Премахнати консуматори, осветители със занижена мощност спрямо първоначално предвидената, участъци отпаднали за по-голям период
| КОНСУМАТОРИ | Мярка бр. | Единична мощност,W | Обща инсталирана мощност, kW | Годишни часове работа | Обща годишна консумация, kWh
| Осветители със занижена мощност спрямо предварително инсталираните |  |  |  |  | 18330.1225
| Надлез Поповци | 4 | 10 | 40 | 4119.3333 | 164.7733
| ул. Орловска на стълбове с ГИС номера от 2327 до 2346 | 10 | 20 | 200 | 4119.3333 | 823.8667
| ул.Софроний Врачански стари осветителни тела 35W, новомонтирани осветителни тела 25W | 36 | 10 | 360 | 4119.3333 | 1482.96
| ул.Софроний Врачански стари осветителни тела 70W, новомонтирани осветителни тела 58W | 38 | 12 | 456 | 4119.3333 | 1878.416
| Колелото на Беларусия стари осветителни тела 120W нови осветителни тела 80 W | 14 | 40 | 560 | 4119.3333 | 2306.8267
| Колелото на Беларусия стари осветителни тела 150W нови осветителни тела 110 W | 6 | 40 | 240 | 4119.3333 | 988.64
| ул. Дунав стари осветителни тела 35W нови осветителни тела 25 W | 12 | 10 | 120 | 4119.3333 | 494.32
| Кръгово Консултативна поликлиника стари осветителни тела 140W, новомонтирани осветителни тела 110W | 5 | 30 | 150 | 4119.3333 | 617.9
| Зелена площ ул. Брянска стари осветителни тела 35W, новомонтирани осветителни тела 25W | 5 | 10 | 50 | 4119.3333 | 205.9667
| Кръгово Лидъл стари осветителни тела 120W, новомонтирани осветителни тела 80W | 12 | 40 | 480 | 3852.3333 | 1849.12
| Кръгово Лидъл стари осветителни тела 150W, новомонтирани осветителни тела 110W | 5 | 40 | 200 | 3852.3333 | 770.4667
| Гаров площад стари осветителни тела 120W, новомонтирани осветителни тела 80W | 6 | 40 | 240 | 3051.5 | 732.36
| Гаров площад стари осветителни тела 120W, новомонтирани осветителни тела 58W | 18 | 62 | 1116 | 3051.5 | 3405.474
| Гаров площад стари осветителни тела 120W, новомонтирани осветителни тела 25W | 9 | 95 | 855 | 3051.5 | 2609.0325
| Отпаднали осветители |  |  |  |  | 3284.3291
| кв. Любово отпаднали осветители | 11 | 30 | 330 | 3051.5 | 1006.995
| Градинка Дом на книгата | 19 | 12 | 228 | 3241.29 | 739.0141
| Участъци, които продължително време са отпаднали от системата за уличното осветление за по-голям период - осреднени стойности | 41 | 80 | 3280 | 469 | 1538.32
| Обща консумация, kWh |  |  |  |  | 21614.4516
Забележка: За участъци които продължително време са отпаднали от системата за улично осветление се приемат такива участъци с поредица от осветителни тела с обща мощност над 70W, но не по-малко от 5 поредни осветителни тела отпаднали за повече от 90 последователни работни часа.